UBND TINH BINH ĐINH	           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-SNN		                 Bình Định, ngày 27  tháng 6 năm 2016

- BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

- Phần I

- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, lượng mưa năm 2016 thiếu hụt 30% so với TBNN. Tổng lượng mưa trung bình 6 tháng đầu năm trên toàn tỉnh là 136 mm, thiếu hụt 54% so với TBNN (295mm). Đến ngày 27/6/2016, dung tích hiện có của các hồ chứa nước do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý là 192,14 triệu m3/457,8 triệu m3, đạt 42 % so thiết kế; 146 hồ do địa phương quản lý còn 23,76/120 triệu m3, đạt 20% thiết kế. Tuy nhiên nhờ lượng nước tích được từ các hồ chứa cuối năm 2015, nên vẫn đủ nước phục vụ sản xuất thời gian đầu của vụ Hè Thu. Theo số liệu báo cáo nhanh của các địa phương đến ngày 20/6/2016 đã có 932,5 ha bị hạn, thị xã An Nhơn có 3.200 ha thuộc khu tưới các trạm bơm phải tăng giờ bơm tưới vượt mức, đến nay toàn tỉnh có khoảng 942 hộ (3545 nhân khẩu) bị thiếu nước sinh hoạt, dự kiến nếu nắng hạn kéo dài đến cuối tháng 8 số hộ thiếu nước sinh hoạt lên tới khoảng 2.389 hộ, tập trung ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, Hoài Ân và thị xã An Nhơn.

Tình hình dịch bệnh cây trồng như bọ trĩ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng và chuột gây hại cục, nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng; tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ và khống chế tạo điều kiện cho chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển. Thời tiết nắng nóng kéo dài, cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở các địa phương trong tỉnh luôn ở cấp IV, cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm về cháy rừng) nên đã xảy ra 28 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại là 122,553 ha. Dịch bệnh virus đốm trắng trên tôm cũng phát triển trái quy luật nhiều năm, do biên độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 32,37 ha bệnh tôm, nhưng bệnh virus đốm trắng tăng cao là 19,08 ha (cao hơn cùng kỳ 17,57 ha).

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) ngành nông, lâm, thuỷ sản (theo giá cố định 2010) 6 tháng đầu năm là 5.417,4 tỷ đồng, tăng 4,49 % so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp đạt 3.758,800 tỷ đồng, tăng 4,32%; lâm nghiệp đạt 220,3 tỷ đồng, tăng 9,05%; thủy sản đạt 1.438,3 tỷ đồng, tăng 4,26% so với cùng kỳ;

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 10.982,2 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 7.315,6 tỷ đồng, tăng 4,1% (trồng trọt 3.683,9 tỷ đồng, tăng 2%, chăn nuôi 3.441,7 tỷ đồng, tăng 6,7%; dịch vụ nông nghiệp và hoạt động khác 190 tỷ đồng, tăng 0,2%); giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 326,2 tỷ đồng, tăng 9%; giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 3.340,4 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

1.  Về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

a) Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016:

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 79.084,2 ha, tăng 0,7 % so cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 50.935,7 ha, tăng 0,3% so cùng kỳ. Riêng diện tích gieo trồng lúa 48.532,8 ha, đạt 103,3% so với kế hoạch năm và tăng 0,8% so với cùng kỳ, năng suất lúa đạt 66 tạ/ha, giảm 2,6 tạ/ha so cùng kỳ; diện tích gieo trồng ngô là 2.402,9 ha, giảm 9 % so cùng kỳ. Năng suất lúa ước đạt 66,4 tạ/ha, bằng 96,8%  so với cùng kỳ.

- Cây trồng cạn: Cây lạc là 7.168,9 ha; rau các loại là 5.325,6 ha; đậu các loại là 876 ha; sắn là 10.067,6 ha; mía là 1.131,9 ha và ớt là 1.665,4 ha.

-  Chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa là 488 ha, trong đó: Chuyển đổi trồng lạc là 242 ha, rau dưa là 98 ha, ngô là 72 ha và ớt là 76 ha.

- Toàn tỉnh đã thực hiện 176 cánh đồng mẫu lớn cây lúa và cây trồng cạn (lạc, ngô, sắn) và 77 cánh đồng tiên tiến sản xuất lúa với tổng diện tích là 7.933 ha, số hộ tham gia 42.273 hộ, tăng 13 cánh đồng mẫu lớn và tăng 15 cánh đồng sản xuất tiên tiến so cùng kỳ.

b) Kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2016:

Kế hoạch là 40.750 ha; trong đó: Lúa Hè là 10.650 ha và lúa Thu là 30.100 ha. Diện tích gieo sạ đến ngày 23/6/2016 là 40.580,4 ha, đạt 99,6 % kế hoạch, trong đó: lúa Hè là 12.295 ha và lúa Thu là 28.285,4 ha.

- Diện tích các cây trồng cạn: Cây ngô 2.939 ha, cây lạc 1.650  ha, đậu tương 56,7 ha, vừng 2.218 ha, rau các loại 4.456  ha, đậu các loại  837 ha

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất lúa là 2.572,5 ha, đạt 97,6% kế hoạch; trong đó: chuyển sang trồng ngô là 546 ha, lạc là 663 ha; vừng là 562 ha; rau dưa các loại là 684 ha, sắn là 102,5 ha và đậu các loại là 15 ha.

- Thực hiện cánh đồng mẫu lớn đối với cây lúa là 118 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 5.018 ha và 39 cánh đồng tiên tiến với diện tích 405 ha. Thực hiện 9 loại mô hình khuyến nông, 31 điểm trình diễn với tổng diện tích 83 ha.

- Diện tích ngừng sản xuất do thiếu nước là 4.109 ha. Diện tích có khả năng thiếu nước vào cuối vụ Hè Thu là 7.063 ha (lúa 5.850 ha và màu 1.213 ha). Diện tích có nguy cơ bị xâm nhập mặn là 942 ha.

- Tình hình hạn hán cây trồng hiện nay: Diện tích bị hạn 820,5 ha, trong đó có 65,5 ha cây trồng bị mất trắng.

2. Về Chăn nuôi và Thú y

a) Về Chăn nuôi:

- Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2016 của Cục Thống kê: Tổng đàn trâu của tỉnh có 21.718 con, tăng 0,1 % so với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 642,9 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò có 268.373 con, tăng 4,1 % so với cùng kỳ. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 17.057,6 tấn, tăng 2,7 % so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn có 805.393 con (không tính lợn sữa), tăng 6 % so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 60.206,2 tấn, tăng 9,4 % so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 7.059,8 nghìn con, tăng 2,4 % so với cùng kỳ. Trong đó: Đàn gà đạt 4.795,1 nghìn con, tăng 4,4 %; đàn vịt 1.929,02 nghìn con, tăng 1,7 % so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 8.339,3 tấn, tăng 4,5 % so với cùng kỳ.

- Tổng số bò thịt được phối giống là 37.683 con, đạt 53,1% kế hoạch và đạt 108% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, phối giống bò thịt nhóm Zebu, Drought Master là 28.936 con đạt 53,6% kế hoạch và phối giống bò thịt chất lượng cao là 8.747 con đạt 51,5 % kế hoạch.

- Tổng số bê lai được sinh ra là 23.823 con, đạt 50% kế hoạch và đạt 111 % so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, bê lai hướng thịt nhóm Zebu, Drought Master là 21.358 con, đạt 52,3 % kế hoạch và bê lai hướng thịt chất lượng cao là 2.465 con, đạt 36,2 % kế hoạch năm 2016.

- Tổng đàn bò sữa nuôi trong các trang trại, gia trại là 2.029 con. Đàn bò cái sinh sản hiện có 1.509 con, số bò đang vắt sữa 811 con. Tổng sản lượng sữa đạt 3.208.594 kg, năng suất sữa đạt bình quân 20,4 kg/con/ngày.

- 6 tháng đầu năm đã chuyển giao phục vụ sản xuất được 635 con lợn giống ngoại, đã cung ứng 6.257 liều tinh lợn ngoại đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Công tác tiêu thụ con giống và liều tinh lợn đực giống duy trì tốt, giá bán ổn định.

b) Về Thú y:

- Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh dịch bệnh.

- Đã tổ chức, triển khai tiêm phòng vaccine động vật đợt 1 năm 2016: Tiêm phòng cúm gia cầm là 3.116.009 con; lở mồm long móng trâu bò là 247.732 con, đạt tỷ lệ 86,1% tổng đàn; lở mồm long móng heo là 67.537 con, đạt 70% tổng đàn trong diện tiêm; dịch tả heo là 644.239 con, bằng 81% tổng đàn và tụ huyết trùng trâu bò là 17.498 con. Ngoài các bệnh trong chương trình tiêm phòng đại trà do Nhà nước hỗ trợ, đã vận động bà con chăn nuôi tự tiêm phòng các bệnh khác cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Công tác kiểm soát giết mổ được 5.605 con trâu bò, 65.189 con lợn; 28.827 con lợn sữa và 218.248 con gia cầm. Công tác đầu tư lò giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu-TP Quy Nhơn đang triển khai các hạng mục sản xuất, nhưng tiến độ còn chậm, lò giết mổ động vật tập trung Nhơn Bình đang giai đoạn đền bù GPMB; ngoài ra đã có một nhà đầu tư đăng ký xây dựng 01 lò giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

3. Về sản xuất lâm nghiệp

-  Hoàn thành công tác phúc tra nghiệm thu các hạng mục lâm sinh năm 2015 của các Ban Quản lý dự án cơ sở và Công ty TNHH lâm nghiệp. Hoàn thành công tác chăm sóc rừng trồng lần 1/2016 với diện tích là 5.302,88 ha, đạt 100 % ;

- Thực hiện khoán bảo vệ rừng là 106.213,4 ha và khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là 10.957,7 ha. Nhìn chung, diện tích rừng khoán được bảo vệ tương đối tốt.

- Kế hoạch trồng rừng năm 2016 là 8.500 ha; trong đó: Trồng rừng phòng hộ, môi trường cảnh quan là 459 ha và trồng rừng sản xuất là 8.041 ha, các đơn vị, BQLDA, Ban QL rừng phòng hộ đang tiến hành rà soát quỹ đất và thiết kế trồng rừng. Đến nay, đã thiết kế được 253 ha; trồng lại rừng sau khai thác 25,9 ha. Đã sản xuất được 73.266.600 cây giống các loại.

- Khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng được 2.343,7 ha với sản lượng 215.774,2 tấn. Hiện nay, các đơn vị và hộ gia đình đang tiếp tục khai khác.

- Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho người dân ở các địa phương; các hạt kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 237 đợt tuyên truyền, có 25.225 lượt người tham dự; tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cấp xã 440 lượt. Tổ chức cho 2.390 người ký cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo quyết liệt các hạt kiểm lâm, các chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn để ngăn để chặn việc khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản.

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép với diện tích 71,759  ha. Phát hiện 159 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị phá là 191,952 ha.

- Đã xảy ra 28 vụ cháy rừng, tổng diện tích rừng bị cháy là 122,553 ha. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 18 vụ và diện tích tăng 67,77 ha.

- Tổ chức phá bỏ cây trồng trái phép trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép với tổng diện tích phá bỏ là 158,895 ha.

- Đã tổ chức 556 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, có 2.873 lượt người tham gia; đã lập biên bản 206 vụ vi phạm, đã xử lý hành chính 173 vụ, xử lý hình sự 01 vụ.

4. Về Thủy sản

a) Về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Toàn tỉnh tính đến nay có 516 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 2.111 tàu tham gia. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 108.128,2 tấn, tăng 4,4 % so với cùng kỳ. Sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 5.700 tấn, tăng 10 % so với cùng kỳ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sáu tháng đầu năm đã tiếp nhận được 4.345 hồ sơ; tổ chức thẩm định 3.339 hồ sơ và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 4.299 hồ sơ, với số tiền 275.175,970 triệu đồng.

- Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng  mới cho 193 tàu (122 tàu vỏ thép, 61 tàu vỏ gỗ và 10 tàu vỏ composite), trong đó: Có 182 tàu khai thác và 11 tàu dịch vụ hậu cần. Đã có 41 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng vay vốn với các ngân hàng và triển khai thi công đóng tàu (35 tàu vỏ thép, 04 tàu vỏ gỗ và 02 tàu vỏ composite), trong đó: Có 15 tàu thi công xong đã hạ thủy (14 tàu vỏ thép và 01 tàu vỏ gỗ), 03 tàu đã đi vào hoạt động khai thác.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách các tàu cá đủ điều kiện đăng ký để được hưởng chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67 với 2.204 tàu. Đến nay, Nhà nước đã thực hiện hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác xa bờ là thành viên tổ đội khai thác hải sản với kinh phí là 21.147.794.985 đồng, trong đó: Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 7.358 thuyền viên làm việc trên tàu với kinh phí 2.207.400.000đ và hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị ngư lưới cụ cho 816 tàu với kinh phí 18.940.394.985đồng.

b) Về nuôi trồng thủy sản:

- Sáu tháng đầu năm 2016, diện tích nuôi trồng thủy sản trong tỉnh đạt khoảng 2.646,2 ha; trong đó: Diện tích nuôi nước ngọt 819,5 ha và diện tích nuôi nước lợ 1.826,7 ha. Sản lượng thu hoạch khoảng 940,9 tấn (tôm nước lợ là 910 tấn và thủy sản nước mặn là 30,9 tấn).

- Diện tích thả tôm nuôi đến nay là 1.838,4 ha; chiếm 84,5 % diện tích hiện có (tương đương so với cùng kỳ 2015).

- Tổng diện tích nuôi tôm bị bệnh đến nay là 32,37 ha tôm chân trắng; chiếm 1,4% diện tích nuôi (giảm 0,3% so với cùng kỳ 2015). Trong đó: 19,08 ha bệnh đốm trắng, 11,61 ha bệnh môi trường và 1,68 ha bệnh hoại tử gan tụy cấp tính.

- Sản xuất giống thủy sản nước ngọt được 12.009.000 con cá bột và 2.094.381 con cá giống; sản xuất giống thủy sản nước mặn được 197.437 con giống hàu cấp 1; 304.495 con cua giống. Sản xuất giống tôm sú được 4.455.466 con và  sản xuất giống tôm chân trắng là 1.232.297.000 con.

5. Về kết quả sản xuất Diêm nghiệp: Diện tích muối toàn tỉnh là 202,6 ha; giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó: Diện tích muối sản xuất thủ công truyền thống là 161,1ha và diện tích sản xuất muối kết tinh trên ruộng trải bạt là 18,5 ha. Sản lượng muối ráo thu được đạt 7.745 tấn (7.250 tấn muối sản xuất thủ công và 495 tấn muối sạch); tăng 112,2% so với cùng kỳ năm 2015.

6. Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai

- Sáu tháng đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu đề xuất, đến nay NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh 13 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chống hạn vụ Đông Xuân 2015- 2016 với nội dung hỗ trợ là mở mạng cấp nước sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ nạo vét kênh mương, bơm nước vượt mức hỗ trợ sản xuất và tiếp tục đề xuất TW hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Hè Thu 2016; ngoài ra NSTW cũng đã hổ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lũ cục bộ vụ Đông Xuân 2015- 2016 trên 4.750 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí trên cho các địa phương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dịch tưới tiêu nước phục sản xuất cây trồng, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2016 với diện tích là 133.630,51 ha, trong đó giao cho  Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi 59.041,95 ha và các địa phương 74.588,56 ha.

- Đã phối hợp các địa phương, lực lượng vũ trang củng cố các đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trung đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở tỉnh; 11 đại đội dự bị động viên ở huyện; 159 trung đội dân quân cơ động ở xã, 251 đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các thôn, khu phố.

- Đã thiết lập 45 trạm đo mưa nhân dân, hệ thống cảnh báo lũ sớm ngập lụt đến cộng đồng trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh; đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh Bình Định và đề xuất giải pháp phòng, chống. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lắp đặt 6 trạm đo mưa tự động ở Bình Định. Toàn tỉnh có 86.000 nhân khẩu/20.400 hộ thuộc 110 xã, phường của 11 huyện, thị xã, thành phố nằm trong vùng nguy hiểm. Có 1.764 hộ cần phải di dời, đã di dời 897 hộ.

- Toàn tỉnh có 657 km đê kè, trong đó có 185 km đê kè trên dòng chính, 130 km đê biển và đê cửa sông. Đê, kè trong tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa 220 km chiếm 33,5%. Hiện nay, có 61 km đê kè xung yếu cần có kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

7. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Sáu tháng đầu năm đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì An Toàn thực phẩm” năm 2016 theo Kế hoạch thực hiện năm an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đã phối hợp các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản trong tỉnh, phối hợp với Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Trung Bộ thực hiện chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại và kháng sinh cấm trong thủy sản nuôi trên 24 mẫu tôm tại các vùng nuôi trong tỉnh; phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát chất cấm trong chăn nuôi, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm trồng trọt, dư lượng các chất độc hại và kháng sinh cấm trong sản phẩm thủy sản trên 74 mẫu rau, thịt và sản phẩm từ thịt, thủy sản (kết quả 56/74 mẫu đều không phát hiện).

8. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

- - Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tiến độ thực hiện để 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016,  xác định danh mục đầu tư và giải pháp trả nợ thuộc nguồn vốn Chương trình;

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định về thực hiện Chương trình bê tông giao thông nông thôn; Chương trình kiên cố hóa kênh mương và phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn để thực hiện chương trình nông thôn mới.

- - Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, đào tạo và môi trường

- 9.  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và kết quả thực hiện các Chương trình, Dự án ODA

- Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ đang rà phá bom mìn và đang điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, Trại heo giống công nghệ cao của Công ty TNHH giống-Chăn nuôi Việt Thắng đang  thi công cơ sở hạ tầng; Công ty TNHH Thành Ly đầu tư khu công nghệ cao thủy sản Cát Khánh đã xúc tiến thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng. Các Công ty TNHH Thành Hiệp, Công ty TNHH Thạnh Vân, Công ty TNHH Nuôi trồng và Chế biến thủy sản Xanh, Công ty TNHH Nam Việt Bình Định đang chờ ý kiến cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Năm 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện 15 chương trình, dự án có sử dụng nguồn vốn ODA; trong đó có 03 dự án đã kết thúc hoạt động, đang quyết toán hoàn thành (Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3); Dự án Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (Kw6) và Dự án Sinh kế nông thôn - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường). Có 09 dự án chuyển tiếp hoạt động và hoàn thành sau năm 2016 và 03 dự án đang khởi động mới 6 tháng cuối năm (Dự án An toàn đập (WB 8); Dự án Khôi phục rừng và quản lý rừng đặc dụng (KfW9) và Dự án Rau an toàn. Đến nay các chương trình, dự án đã và đang triển khai đạt tiến độ.

10. Các công tác khác:

-  Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp; Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến 2035 và Quy hoạch Lâm viên xanh núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch năm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016.

- Trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác kiểm kê rừng, xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; phối hợp các địa phương xây dựng chính sách phát triển muối, bổ sung quy hoạch sản xuất muối vào quy hoạch thủy sản, chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2015/QĐ-TTg. Đơn vị đang điều chỉnh quy hoạch trồng rừng ngập mặn, điều chỉnh các phân khu chức năng của khu sinh thái cồn chim...

- Trường trung học KTKT Bình Định triển khai nội dung tổ chức kỷ niệm 40 ngày thành lập trường (20/11/2016).

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

1. Mặt được

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, tác động của giá cả vật tư, song sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục phát triển và duy trì được mức tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; hầu hết các chỉ tiêu và nhiệm vụ về sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 đều đạt chỉ tiêu kế hoạch.

2. Hạn chế

- Sản xuất nông nghiệp tuy có mức tăng trưởng nhưng chưa thật sự bền vững và có xu hướng chậm dần, chất lượng một số sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế ảnh hưởng đến công tác thiêu thụ sản phẩm; công tác thu mua, chế biến để xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực đầu tư chưa được quan tâm và đầu tư  đúng mức. Công tác khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh.

- Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuy đã tạo được sự chuyển biến nhưng chưa toàn diện và chưa đáp ứng yêu cầu vẫn là vấn đề gây nhiều bức xúc trong xã hội;

- Diện tích rừng bị cháy và số vụ phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh tăng.

Phần II

KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Về Trồng trọt:

- Tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để phối hợp các địa phương chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt kết quả.

- Trên cơ sở dự báo thời tiết và tình hình nguồn nước tưới tại các hồ chứa, phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa phù hợp thực tiễn, kiên quyết khoanh vùng và đẩy mạnh chuyển đổi sang cây trồng cạn trên diện tích sản xuất không có nguồn nước tưới hoặc nước tưới bấp bênh, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng trong điều kiện nắng nóng, khô hạn kéo dài.

- Chi cục Thủy lợi phối hợp các đơn vị liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình hạn; đánh giá, cân đối lại nguồn nước các hồ chứa, xác định cụ thể khả năng cấp nước tưới để xây dựng kế hoạch tưới vụ mùa và hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây trồng trong điều kiện nắng hạn. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về khô hạn, các giải pháp chống hạn và các phương pháp sử dụng nước tiết kiệm; thực hiện tưới tiết kiệm cho lúa theo quy trình “ướt, khô xen kẽ”, tưới ẩm cho cây màu; quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới chắc diện tích trong hệ thống; sử dụng hiệu quả nguồn nước từ kênh Văn Phong chuyển sang để  tưới cho hệ thống La Tinh và nguồn nước thủy điện An Khê tưới cho xã Tây Thuận; thủy điện

Định Bình, thủy điện Văn Phong chỉ phát điện theo nhu cầu tưới.

2. Về Chăn nuôi:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt chú trọng bệnh heo tai xanh. Kịp thời phát hiện, xử lý, dập tắt ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống cho vật nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng và giá rét;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

- Tăng cường kiểm tra chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh và hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi của các công ty, doanh nghiệp.

- Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hoàn thiện Đề án xây dựng vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh tại huyện Hoài Ân.

3. Về Lâm nghiệp:

- Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, chuẩn bị giống cây lâm nghiệp và công tác thiết kế trồng rừng để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm 2016.

- Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định thường xuyên thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa.

- Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố; triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

4. Về thủy sản:

- Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là công tác phòng, chống và ngăn chặn có hiệu quả nạn sử dụng xung điện, xiếc máy, chất nổ trong khai thác hải sản trên các đầm và vùng ven biển của tỉnh. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường và kiểm dịch tôm giống; quản lý chất lượng giống tôm, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho người nuôi và biện pháp phòng trừ dịch bệnh tôm.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động năm cao điểm an toàn thực phẩm (năm 2016) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra các chất độc hại trên các sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật và thủy sản từ nơi sản xuất đến các chợ.

- 6. Về Xây dựng nông thôn mới:

- Tiếp tục kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với 10 xã đăng ký hoàn thành trong năm 2016.

- - Xây dựng kế hoạch, tiến độ và giải pháp cụ thể cho các xã, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 và có giải pháp xây dựng nông thôn mới cho các xã tham gia sau giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

7. Về Đầu tư xây dựng cơ bản

Tăng cường chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thi công và quản lý chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng công trình thủy lợi, đê điều, nước sinh hoạt nông thôn và các công trình hạ tầng nông nghiệp, thủy sản đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đầu tư năm 2016. Chỉ đạo bảo đảm kế hoạch, tiến độ và giải ngân các dự án vốn ODA về Thủy lợi, nước sạch, cơ sở hạ tầng nông thôn.

8. Các công tác khác

- Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ động trong ứng phó nếu thời tiết bất thường xảy ra.

- Tiếp tục hoàn thiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chính sách, đề án liên quan đến ngành nông nghiệp.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá các chỉ tiêu về chương trình phát triển bền vững ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, quản lý bảo vệ rừng, quản lý các công trình thủy lợi, đê điều …

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ./.

Nơi nhận:					                                        GIÁM ĐỐC

.-UBND tỉnh (Báo cáo);

- Sở KH-ĐT (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng CM của Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, KH (45b).

Phan Trọng Hổ